## SPRINT1
BACKLOG DEL SPRINT
| BACKLOG |  |  |  |  | SPRINT 1
| STORY | P | C | E | SPRINT | STORY | COMPLEJIDAD | Estado | ACTIVIDADES SPRINT1
S1 | Agregar Pregunta | 5 | 3 | P | 1 | I | 4 | Pendiente |  | Story | Asignado a | Actividad | Estado
S2 | Modificar Pregunta | 3 | 3 | P | 4 | S1 | 3 | En Proceso | 1 | - | Todos | Unificar versiones del XAMPP, MySQL y Codeignater, IDE | Terminado
S3 | Eliminar Pregunta | 3 | 2 | P | 4 | S4 | 4 | En Proceso | 2 | - | Todos | Definir estándares de nomenclatura y codificación | Terminado
S4 | Agregar Respuesta | 5 | 4 | P | 1 | S7 | 3 | En Proceso | 3 | - | Todos | Definir estructura de directorios del proyecto | Terminado
S5 | Modificar Respuesta | 3 | 3 | P | 4 | S18 | 2 | En Proceso | 4 | - | Todos | Definir lugar de integración | Terminado
S6 | Eliminar Respuesta | 3 | 2 | P | 5 |  | 16 |  | 5 | - | Todos | Configurar XAMPP, MySQL, CodeIgniter e IDE en todas los equipos | Terminado
S7 | Agregar Cuestionario | 5 | 3 | P | 1 |  | puntos desarrollados |  | 6 | - | Arturo | Configurar lugar de integración | Terminado
S8 | Modificar Cuestionario | 3 | 3 | P | 5 |  |  |  | 7 | S1 | Arturo | Diseñar las pantallas y la navegación | En Proceso
S9 | Eliminar Cuestionario | 3 | 2 | P | 5 |  |  |  | 8 |  | Arturo | Diseñar la BD que necesita el Story | En Proceso
S10 | Agregar Pregunta al cuestionario | 5 | 4 | P | 2 |  |  |  | 9 |  | Arturo | Crear la BD y las tablas del Story | En Proceso
S11 | Eliminar Pregunta del cuestionario | 3 | 3 | P | 5 |  |  |  | 10 |  | Arturo | Diseñar las clases Controlador y Modelo necesarias | En Proceso
S12 | Recolocar pregunta en el cuestionario | 3 | 3 | P | 6 |  |  |  | 11 |  | Arturo | Configurar conexión del programa con la BD | En Proceso
S13 | Agregar Encuesta | 5 | 3 | P | 2 |  |  |  | 12 |  | Arturo | Configurar plantillas y vista | En Proceso
S14 | Modificar Encuesta | 3 | 2 | P | 6 |  |  |  | 13 |  | Arturo | Programar Controladores | En Proceso
S15 | Eliminar Encuesta | 3 | 2 | P | 6 |  |  |  | 14 |  | Arturo | Programar Modelo | En Proceso
S16 | Selección de Encuesta | 5 | 2 | P | 2 |  |  |  | 15 |  | Arturo | Probar el Story implementado | Pendiente
S17 | Aplicación de Encuesta | 5 | 4 | P | 3 |  |  |  | 16 |  | Arturo | Integrar el Story en el lugar de integración | Pendiente
S18 | Log In | 5 | 3 | P | 3 |  |  |  | 17 | S4 | Jorge | Diseñar las pantallas y la navegación | En Proceso
S19 | Agregar usuario | 5 | 3 | P | 3 |  |  |  | 18 |  | Jorge | Diseñar la BD que necesita el Story | En Proceso
S20 | Modificar usuario | 3 | 2 | P | 7 |  |  |  | 19 |  | Jorge | Crear la BD y las tablas del Story | En Proceso
S21 | Eliminar Usuario | 3 | 2 | P | 7 |  |  |  | 20 |  | Jorge | Diseñar las clases Controlador y Modelo necesarias | En Proceso
S22 | Agregar Rol | 4 | 3 | P | 4 |  |  |  | 21 |  | Jorge | Configurar conexión del programa con la BD | En Proceso
S23 | Modficar Rol | 2 | 2 | P | 7 |  |  |  | 22 |  | Jorge | Configurar plantillas y vista | En Proceso
S24 | Eliminar Rol | 2 | 2 | P | 7 |  |  |  | 23 |  | Jorge | Programar Controladores | En Proceso
[9 empty] | 24 |  | Jorge | Programar Modelo | En Proceso
[9 empty] | 25 |  | Jorge | Probar el Story implementado | Pendiente
[9 empty] | 26 |  | Jorge | Integrar el Story en el lugar de integración | Pendiente
[9 empty] | 27 | S7 | Luis Angel | Diseñar las pantallas y la navegación | En Proceso
[9 empty] | 28 |  | Luis Angel | Diseñar la BD que necesita el Story | En Proceso
[9 empty] | 29 |  | Luis Angel | Crear la BD y las tablas del Story | En Proceso
[9 empty] | 30 |  | Luis Angel | Diseñar las clases Controlador y Modelo necesarias | En Proceso
[9 empty] | 31 |  | Luis Angel | Configurar conexión del programa con la BD | En Proceso
[9 empty] | 32 |  | Luis Angel | Configurar plantillas y vista | En Proceso
[9 empty] | 33 |  | Luis Angel | Programar Controladores | En Proceso
[9 empty] | 34 |  | Luis Angel | Programar Modelo | En Proceso
[9 empty] | 35 |  | Luis Angel | Probar el Story implementado | Pendiente
[9 empty] | 36 |  | Luis Angel | Integrar el Story en el lugar de integración | Pendiente
[9 empty] | 37 | S18 | German | Diseñar las pantallas y la navegación | En Proceso
[9 empty] | 38 |  | German | Diseñar la BD que necesita el Story | En Proceso
[9 empty] | 39 |  | German | Crear la BD y las tablas del Story | En Proceso
[9 empty] | 40 |  | German | Diseñar las clases Controlador y Modelo necesarias | En Proceso
[9 empty] | 41 |  | German | Configurar conexión del programa con la BD | En Proceso
[9 empty] | 42 |  | German | Configurar plantillas y vista | En Proceso
[9 empty] | 43 |  | German | Programar Controladores | En Proceso
[9 empty] | 44 |  | German | Programar Modelo | En Proceso
[9 empty] | 45 |  | German | Probar el Story implementado | Pendiente
[9 empty] | 46 |  | German | Integrar el Story en el lugar de integración | Pendiente
47
48

## Plan de Sprints 1
| BACKLOG |  |  |  |  | Plan de Sprints |  | Plan de Sprints |  | Plan de Sprints |  | Plan de Sprints |  | Plan de Sprints |  | Plan de Sprints
| STORY | P | C | E | SPRINT
S1 | Agregar Pregunta | 5 | 3 | P | 1 | SPRINT 1 |  | SPRINT 2 |  | SPRINT 3 |  | SPRINT 4 |  | SPRINT 5 |  | SPRINT 6
S2 | Modificar Pregunta | 3 | 3 | P | 4 | Story | Comp | Story | Comp | Story | Comp | Story | Comp | Story | Comp | Story | Comp
S3 | Eliminar Pregunta | 3 | 2 | P | 4 | I | 4 | I | 4 | I | 4 | I | 4 | I | 4 | I | 4
S4 | Agregar Respuesta | 5 | 4 | P | 1 | S1 | 3 | R | 2 | R | 2.2 | R | 2.24 | R | 2.048 | R | 2.4096
S5 | Modificar Respuesta | 3 | 3 | P | 4 | S4 | 4 | S10 | 4 | S17 | 4 | S22 | 3 | S6 | 2 | S12 | 3
S6 | Eliminar Respuesta | 3 | 2 | P | 5 | S7 | 3 | S13 | 3 | S14 | 2 | S3 | 3 | S9 | 2 | S23 | 2
S7 | Agregar Cuestionario | 5 | 3 | P | 1 | S18 | 2 | S16 | 2 | S19 | 3 | S5 | 2 | S8 | 3 | S15 | 2
S8 | Modificar Cuestionario | 3 | 3 | P | 5 |  | 16 |  | 15 | S20 | 2 | S21 | 3 | S11 | 3 | S24 | 2
S9 | Eliminar Cuestionario | 3 | 2 | P | 5 | [5 empty] | 17.2 |  | 17.24 |  | 16.048 |  | 15.4096
S10 | Agregar Pregunta al cuestionario | 5 | 4 | P | 2
S11 | Eliminar Pregunta del cuestionario | 3 | 3 | P | 5
S12 | Recolocar pregunta en el cuestionario | 3 | 3 | P | 6
S13 | Agregar Encuesta | 5 | 3 | P | 2
S14 | Modificar Encuesta | 3 | 2 | P | 6
S15 | Eliminar Encuesta | 3 | 2 | P | 6
S16 | Selección de Encuesta | 5 | 2 | P | 2
S17 | Aplicación de Encuesta | 5 | 4 | P | 3
S18 | Log In | 5 | 2 | P | 3
S19 | Agregar usuario | 5 | 3 | P | 3
S20 | Modificar usuario | 3 | 2 | P | 3
S21 | Eliminar Usuario | 3 | 2 | P | 4
S22 | Agregar Rol | 4 | 3 | P | 4
S23 | Modficar Rol | 2 | 2 | P | 6
S24 | Eliminar Rol | 2 | 2 | P | 6

## SPRINT2
BACKLOG DEL SPRINT
| BACKLOG |  |  |  |  | SPRINT 2
| STORY | P | C | E | SPRINT | STORY | COMPLEJIDAD | Estado | ACTIVIDADES SPRINT2
S1 | Agregar Pregunta | 5 | 3 | T | 1 | I | 4 | P |  | Story | Asignado a | Actividad | Estado
S2 | Modificar Pregunta | 3 | 3 | P | 4 | R | 1.4 | P | 1 | S1 |  | Retrabajo S1 | Pendiente
S3 | Eliminar Pregunta | 3 | 2 | P | 4 | S10 | 4 | P | 2 | S4 |  | Retrabajo S4 | Pendiente
S4 | Agregar Respuesta | 5 | 4 | T | 1 | S13 | 3 | P | 3 | S10 | German | Diseñar las pantallas y la navegación | Pendiente
S5 | Modificar Respuesta | 3 | 3 | P | 4 | S16 | 2 | p | 4 |  | German | Diseñar la BD que necesita el Story | Pendiente
S6 | Eliminar Respuesta | 3 | 2 | P | 5 |  | 14.4 |  | 5 |  | German | Crear la BD y las tablas del Story | Pendiente
S7 | Agregar Cuestionario | 5 | 3 | P | 1 |  | puntos desarrollados |  | 6 |  | German | Diseñar las clases Controlador y Modelo necesarias | Pendiente
S8 | Modificar Cuestionario | 3 | 3 | P | 5 |  |  |  | 7 |  | German | Configurar conexión del programa con la BD | Pendiente
S9 | Eliminar Cuestionario | 3 | 2 | P | 5 |  |  |  | 8 |  | German | Configurar plantillas y vista | Pendiente
S10 | Agregar Pregunta al cuestionario | 5 | 4 | P | 2 |  |  |  | 9 |  | German | Programar Controladores | Pendiente
S11 | Eliminar Pregunta del cuestionario | 3 | 3 | P | 5 |  |  |  | 10 |  | German | Programar Modelo | Pendiente
S12 | Recolocar pregunta en el cuestionario | 3 | 3 | P | 6 |  |  |  | 11 |  | German | Probar el Story implementado | Pendiente
S13 | Agregar Encuesta | 5 | 3 | P | 2 |  |  |  | 12 |  | German | Integrar el Story en el lugar de integración | Pendiente
S14 | Modificar Encuesta | 3 | 2 | P | 6 |  |  |  | 13 | S13 | Jorge | Diseñar las pantallas y la navegación | Pendiente
S15 | Eliminar Encuesta | 3 | 2 | P | 6 |  |  |  | 14 |  | Jorge | Diseñar la BD que necesita el Story | Pendiente
S16 | Selección de Encuesta | 5 | 2 | P | 2 |  |  |  | 15 |  | Jorge | Crear la BD y las tablas del Story | Pendiente
S17 | Aplicación de Encuesta | 5 | 4 | P | 3 |  |  |  | 16 |  | Jorge | Diseñar las clases Controlador y Modelo necesarias | Pendiente
S18 | Log In | 5 | 3 | P | 3 |  |  |  | 17 |  | Jorge | Configurar conexión del programa con la BD | Pendiente
S19 | Agregar usuario | 5 | 3 | P | 3 |  |  |  | 18 |  | Jorge | Programar | Pendiente
S20 | Modificar usuario | 3 | 2 | P | 3 |  |  |  | 19 |  | Jorge | Probar el Story implementado | Pendiente
S21 | Eliminar Usuario | 3 | 2 | P | 4 |  |  |  | 20 |  | Jorge | Integrar el Story en el lugar de integración | Pendiente
S22 | Agregar Rol | 4 | 3 | P | 4 |  |  |  | 21 | S16 | Arturo | Diseñar las pantallas y la navegación | Pendiente
S23 | Modficar Rol | 2 | 2 | P | 6 |  |  |  | 22 |  | Arturo | Diseñar la BD que necesita el Story | Pendiente
S24 | Eliminar Rol | 2 | 2 | P | 6 |  |  |  | 23 |  | Arturo | Crear la BD y las tablas del Story | Pendiente
[9 empty] | 24 |  | Arturo | Diseñar las clases Controlador y Modelo necesarias | Pendiente
[9 empty] | 25 |  | Arturo | Configurar conexión del programa con la BD | Pendiente
[9 empty] | 26 |  | Arturo | Programar | Pendiente
[9 empty] | 27 |  | Arturo | Probar el Story implementado | Pendiente
[9 empty] | 28 |  | Arturo | Integrar el Story en el lugar de integración | Pendiente

## SPRINT3
BACKLOG DEL SPRINT
| BACKLOG |  |  |  |  | SPRINT 2
| STORY | P | C | E | SPRINT | STORY | COMPLEJIDAD | Estado | ACTIVIDADES SPRINT2
S1 | Agregar Pregunta | 5 | 3 | T | 1 | I | 4 | P |  | Story | Asignado a | Actividad | Estado
S2 | Modificar Pregunta | 3 | 3 | P | 4 | R | 1.4 | P | 1 | S1 |  | Retrabajo S1 | Pendiente
S3 | Eliminar Pregunta | 3 | 2 | P | 4 | S14 | 2 | P | 2 | S4 |  | Retrabajo S4 | Pendiente
S4 | Agregar Respuesta | 5 | 4 | T | 1 | S17 | 4 | P | 3 | S14 | German | Diseñar las pantallas y la navegación | Pendiente
S5 | Modificar Respuesta | 3 | 3 | P | 4 | S19 | 3 | P | 4 |  | German | Diseñar la BD que necesita el Story | Pendiente
S6 | Eliminar Respuesta | 3 | 2 | P | 5 | S20 | 2 | P | 5 |  | German | Crear la BD y las tablas del Story | Pendiente
S7 | Agregar Cuestionario | 5 | 3 | P | 1 |  | 16.4 |  | 6 |  | German | Diseñar las clases Controlador y Modelo necesarias | Pendiente
S8 | Modificar Cuestionario | 3 | 3 | P | 5 | puntos desarrollados |  |  | 7 |  | German | Configurar conexión del programa con la BD | Pendiente
S9 | Eliminar Cuestionario | 3 | 2 | P | 5 |  |  |  | 8 |  | German | Configurar plantillas y vista | Pendiente
S10 | Agregar Pregunta al cuestionario | 5 | 4 | P | 2 |  |  |  | 9 |  | German | Programar Controladores | Pendiente
S11 | Eliminar Pregunta del cuestionario | 3 | 3 | P | 5 |  |  |  | 10 |  | German | Programar Modelo | Pendiente
S12 | Recolocar pregunta en el cuestionario | 3 | 3 | P | 6 |  |  |  | 11 |  | German | Probar el Story implementado | Pendiente
S13 | Agregar Encuesta | 5 | 3 | P | 2 |  |  |  | 12 |  | German | Integrar el Story en el lugar de integración | Pendiente
S14 | Modificar Encuesta | 3 | 2 | P | 6 |  |  |  | 13 | S17 | Luis Angel | Diseñar las pantallas y la navegación | Pendiente
S15 | Eliminar Encuesta | 3 | 2 | P | 6 |  |  |  | 14 |  | Luis Angel | Diseñar la BD que necesita el Story | Pendiente
S16 | Selección de Encuesta | 5 | 2 | P | 2 |  |  |  | 15 |  | Luis Angel | Crear la BD y las tablas del Story | Pendiente
S17 | Aplicación de Encuesta | 5 | 4 | P | 3 |  |  |  | 16 |  | Luis Angel | Diseñar las clases Controlador y Modelo necesarias | Pendiente
S18 | Log In | 5 | 3 | P | 3 |  |  |  | 17 |  | Luis Angel | Configurar conexión del programa con la BD | Pendiente
S19 | Agregar usuario | 5 | 3 | P | 3 |  |  |  | 18 |  | Luis Angel | Programar | Pendiente
S20 | Modificar usuario | 3 | 2 | P | 3 |  |  |  | 19 |  | Luis Angel | Probar el Story implementado | Pendiente
S21 | Eliminar Usuario | 3 | 2 | P | 4 |  |  |  | 20 |  | Luis Angel | Integrar el Story en el lugar de integración | Pendiente
S22 | Agregar Rol | 4 | 3 | P | 4 |  |  |  | 21 | S19 | Arturo | Diseñar las pantallas y la navegación | Pendiente
S23 | Modficar Rol | 2 | 2 | P | 6 |  |  |  | 22 |  | Arturo | Diseñar la BD que necesita el Story | Pendiente
S24 | Eliminar Rol | 2 | 2 | P | 6 |  |  |  | 23 |  | Arturo | Crear la BD y las tablas del Story | Pendiente
[9 empty] | 24 |  | Arturo | Diseñar las clases Controlador y Modelo necesarias | Pendiente
[9 empty] | 25 |  | Arturo | Configurar conexión del programa con la BD | Pendiente
[9 empty] | 26 |  | Arturo | Programar | Pendiente
[9 empty] | 27 |  | Arturo | Probar el Story implementado | Pendiente
[9 empty] | 28 |  | Arturo | Integrar el Story en el lugar de integración | Pendiente
[9 empty] | 29 | S20 | jorge | Diseñar las pantallas y la navegación | Pendiente
[9 empty] | 30 |  | jorge | Diseñar la BD que necesita el Story | Pendiente
[9 empty] | 31 |  | jorge | Crear la BD y las tablas del Story | Pendiente
[9 empty] | 32 |  | jorge | Diseñar las clases Controlador y Modelo necesarias | Pendiente
[9 empty] | 33 |  | jorge | Configurar conexión del programa con la BD | Pendiente
[9 empty] | 34 |  | jorge | Programar | Pendiente
[9 empty] | 35 |  | jorge | Probar el Story implementado | Pendiente
[9 empty] | 36 |  | jorge | Integrar el Story en el lugar de integración | Pendiente